## PlanTrabajoEvaluacion
No. | Riesgo | Ref. Tipo Riesgo | Nivel de Riesgo Residual | Controles Recomendados | Prioridad de Implementación | Recurso | Puesto Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta | DGM-E-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Hacer gestión de transferencia o ampliación presupuestaria | Baja | Interno | Juan Francisco Quan (Jefe Minería) | 2022-05-01 | 2022-12-31
2 | Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente | DGM-O-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación y control de la caducidad de las licencias mineras y Gestionar la Capacitación del Recurso Humano | Media | Interno | Jose Carlos Padilla (Jefe de Gestión Legal) | 2022-05-01 | 2022-12-31
3 | Información de la producción minera con deficiencias | DGM-E-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Revisión del cumplimiento de normas, leyes y reglamentos en cuanto a la verificación técnica de la información pública que se emite de la producción minera | Muy Baja | Interno | Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
4 | Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera | DGM-E-00004 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que los ingresos de regalías de la actividad Minera estén actualizados | Muy Baja | Interno | Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
5 | Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico | DGM-E-00005 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación que la información Minera cumpla con la actualización de las actividades | Muy Baja | Interno | Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
6 | Catastro Minero sin registros actualizados | DGM-E-00006 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación de la actualización y cumplimiento de normas, leyes y reglamentos | Muy Baja | Interno | Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
7 | Acceso con privilegios inadecuados | DEINF-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualizar el Manual de Funciones y Procedimientos observando las leyes específicas | Baja | Interno | Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática) | 2022-05-01 | 2022-12-31
8 | Pérdida de información oficial del Ministerio de Energía y Minas | DEINF-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualización del Manual de Funciones relativo al resguardo de datos | Baja | Interno | Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática) | 2022-05-01 | 2022-12-31
9 | Falla en el Equipo de Cómputo | DEINF-00004 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar y apoyar cambios en el Manual de Funciones y Procedimientos relativo a acciones sobre fallas del equipo | Baja | Interno | Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática) | 2022-05-01 | 2022-12-31
10 | Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas | DEINF-00005 | MODERADO - MEDIA | Gestión y seguimiento de actualización del Manual de Funciones y procedimientos relacionado con la funcionalidad durante el desarrollo de sistemas | Baja | Interno | Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática) | 2022-05-01 | 2022-12-31
11 | Existencia de Mobiliario y Equipo sin registro en el sistema electrónico y libro auxiliar. | AINV-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Capacitación del personal en temas de registro de Mobiliario, Equipo y cumplimiento de normas éticas y normativa interna de la institución | Baja | Interno | Werner Del Aguila (Coordinador de Inventarios) | 2022-05-01 | 2022-12-31
12 | Inexistencia de productos para atender la demanda | ALM-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión oportuna al área de compras y adecuado control sobre la existencia de bienes y suministros | Baja | Interno | William Armando Muy Perez (Coordinador de Almacén) | 2022-05-01 | 2022-12-31
13 | Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas. | DCAP-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión ante el área de compras para verificar la calidad de la contratación de los capacitadores | Baja | Interno | Pablo Enrique Yaquian Rodas (Jefe del Departamento de Capacitación) | 2022-05-01 | 2022-12-31
14 | Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF | DCOMP-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la actualización del Manual de Normas y Procedimientos de la UDAF en cuanto a actualizar las Normas de Control Interno de la UDAF | Media | Interno | Lesli Andrea Yantuche (Coordinadora de Compras) | 2022-05-01 | 2022-12-31
15 | Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado | DGH--00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualización de las reservas de hidrocarburos, de conformidad con los lineamientos del MEM como ente rector. | Baja | Interno | Hugo Isrrael Guerra (Director) | 2022-05-01 | 2022-12-31
16 | Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa | DGH--00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualizar y socializar el Manual estandarizado de ingreso de información por parte de la Unidad de Planificación y Modernización | Baja | Interno | Carolina Maldonado (Jefe del Departamento de Exploración) | 2022-05-01 | 2022-12-31
17 | Cuencas sedimentarias sin exploración | DDE-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas. | Baja | Interno | Carolina Maldonado (Jefe del Departamento de Exploración) | 2022-05-01 | 2022-12-31
18 | La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos. | DAE-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas del Sistema de información | Baja | Interno | Guillermo Xoy (Jefe del Departamento de Análisis Económico) | 2022-05-01 | 2022-12-31
19 | Recursos reducidos para prestar los servicios | SALAB-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros. | Baja | Interno | Zaqueo Par (Profesional III) | 2022-05-01 | 2022-12-31
20 | Capacitaciones y experiencia del personsal reduce el cumplimento para prestar los servicios | SALAB-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros. | Baja | Interno | Zaqueo Par (Profesional III) | 2022-05-01 | 2022-12-31
21 | No contar con los servicios tecnicos y profesionales para el desarrollo de las actividades de las diversas dependencias del ministerio. | SC-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control actualizado de la ejecución presupuestaria de los renglones que afectan el pago de los honorarios, Programación financiera de los requerimientos de contratación para proyecta las necesidades de recursos presupuestarios y financieros. Solicitar con antelación a la Unidad de Administración Financiera los recursos presupuestarios necesarios para la atención de los requerimientos | Baja | Interno | Marvin René Solórzano Tello (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos) | 2022-05-01 | 2022-12-31
22 | Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrazando los ingresos del personal | NOMI-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control actualizado de la ejecución presupuestaria de los renglones que afectan el pago de los sueldos, para prever y programar oportunamente los recursos presupuestarios y financieros | Muy Baja | Interno | Marvin René Solórzano Tello (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos) | 2022-05-01 | 2022-12-31
23 | Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información | SG-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualizar Libro de control y Sistema de expedientes | Muy Baja | Interno | Rita Bueso (Secretaria General) | 2022-05-01 | 2022-12-31
24 | La falta de acceso para los analistas técnicos y legales de las leyes y bibliografía actualizada, incide en el uso ineficaz del tiempo laboral para la emisión de los documentos administrativos. | SG-00007 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualización del Manual de funciones, Manual de procedimientos, Manual y catálogo de archivo. | Baja | Interno | Rita Bueso (Secretaria General) | 2022-05-01 | 2022-12-31
25 | La distribución desproporcionada de expedientes, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y el desempeño eficiente, la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, que son los principios de la administración pública que deben atenderse. | UAJ--00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Especializar al personal conforme a las actividades asignadas | Muy Baja | Interno | Marco Estuardo Ordoñez Garcia (Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica) | 2022-05-01 | 2022-12-31
26 | Canal de comunicación efectivo con las Direcciones Generales, con las Unidades y demás Dependencias de la institución con el objeto de estar en condiciones óptimas para atender y evacuar las audiencias o requerimientos provenientes de los Tribunales de Justicia u otras instituciones | UAJ--00004 | MODERADO - MEDIA | Solicitar la implementación de enlaces (titular y suplente) en las Direcciones Generales, Unidades y demás dependencias para atender requerimientos | Muy Baja | Interno | Cecilia Tinti (Asistente de la Unidad de Asesoría Jurídica) | 2022-05-01 | 2022-12-31
27 | La base digital de registro de ingreso y egreso de expedientes adminstrativos se lleva en una hoja electrónica de excel, por lo que en caso de alguna falla de la computadora o pérdida del archivo, se estaría perdiendo también la información y el control de ingreso y egreso de expedientes administrativos y judiciales | UAJ--00008 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Solicitar acceso a un servidor que permita un respaldo electrónico de toda la información que se genera en la Unidad de Asesoría Jurídica | Muy Baja | Interno | Roberto Barillas (Asesor Analista Legal de la Unidad de Asesoría Jurídica) | 2022-05-01 | 2022-12-31
28 | Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI. | UPMI-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar el personal especializado y Actualizar el Manual de Funciones y Revisión del desempeño operativo y estratégico | Muy Baja | Interno | Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional) | 2022-05-01 | 2022-12-31
29 | Falta de Planes y programas intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes | UPMI-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Revisión y Actualización de planes y programas y Revisión del desempeño operativo y estratégico. | Muy Baja | Interno | Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional) | 2022-05-01 | 2022-12-31
30 | Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género | UPMI-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control y reporte de seguimiento de intervenciones., así como Revisión del desempeño operativo y estratégico. | Muy Baja | Interno | Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional) | 2022-05-01 | 2022-12-31
31 | Falta Estrategia intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, relacionadas con PEI, POM, POA | UPMI-00004 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualizar y estandarizar el PEI, POM, POA. y Revisión del desempeño operativo y estratégico. | Muy Baja | Interno | Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional) | 2022-05-01 | 2022-12-31
32 | Falta de Políticas y procedimientos, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes relacionada con la Memoria de Labores | UPMI-00005 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Análisis y actualización de políticas y procedimientos. y Revisión del desempeño operativo y estratégico. | Muy Baja | Interno | Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional) | 2022-05-01 | 2022-12-31
33 | Faltan procedimientos estándares, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, para elaborar el informe anual presidencial | UPMI-00006 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Análisis y actualización de políticas y procedimientos y Revisión del desempeño operativo y estratégico | Baja | Interno | Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional) | 2022-05-01 | 2022-12-31
34 | No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM | UDAI-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar el cumplimiento de los Procedimientos de Auditoría, así como las normas NAIGUB, SINACIG, Acuerdo Ministerial 25-2022 Aprobación del PAA. | Baja | Interno | Mario Alvarez (Jefe de la UDAI) | 2022-05-01 | 2022-12-31
35 | Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen de manera incompleta | UCS-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar capacitaciones del Recurso Humano para el cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones | Muy Baja | Interno | Susana Revolorio (Asistente) | 2022-05-01 | 2022-12-31
36 | Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo. | UCS-00002 | MODERADO - MEDIA | Gestionar capacitación del Recurso Humano en relación a informar oportunamente para beneficio de la Institución | Baja | Interno | Bivian Azurdia (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
37 | Falta de Comunicación oportuna con las diferentes entidades involucradas en el desenvolvimiento de la Unidad. | UCI-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar capacitaciones para dar a conocer a las distintas áreas de la Institución lo relativo a la importancia de la Unidad de Cooperación Internacional | Muy Baja | Interno | Ruben Maldonado (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
38 | Comunicación no asertiva, que imposibilita el desarrollo de los proyectos. | UCI-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control y reporte a través de las herramientas tecnológicas, actualizar los contactos internos y externos para alcanzar la comunicación adecuada | Muy Baja | Interno | Ruben Maldonado (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
39 | Falta de Capacitaciones para el personal en lo relacionado a la Unidad. | UCI-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión de capacitaciones al personal de la Unidad, para la mejora en las competencias laborales y la mejor comprensión de la relación con otras instituciones | Muy Baja | Interno | Ruben Maldonado (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
40 | No Presentar un informe de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de minería metálica y no metálica, sin cumplir con la debida verificacion. | UDFIS-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar contratación de Recurso Humano para que apoye la actividad de verificación de la integridad de la información y promover capacitaciones en relación al tema | Muy Baja | Interno | Enoe Jacobo (Encargada de Minas y Canteras) | 2022-05-01 | 2022-12-31
41 | Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico | UG-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Planificar y programar eventos para socializar el objetivo primordial de la Unidad de Género. | Muy Baja | Interno | Ruben Maldonado (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
42 | Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género | UG-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Planificar y programar eventos de capacitación para Incentivar a los colaboradores del MEM en conocer el desarrollo de los proyectos vinculados a Género | Muy Baja | Interno | Ruben Maldonado (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
43 | Falta de participación en actividades a las la Unidad ha sido invitada. | UGA-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Participar para proponer mejoras a políticas, procedimientos y normativas en materia ambiental en las actividades que desarrollen cada una de las direcciones de este Ministerio y los somete a consideración de las autoridades para su aprobación. | Muy Baja | Interno | Walter Alvarado (Asesor Ambiental) | 2022-05-01 | 2022-12-31
44 | Debilidad en la Gestión oportuna del expediente según lo definido en la legislación | UGA-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión y análisis de expedientes internos e instrumentos ambientales, en temas de minería, hidrocarburos y energía | Muy Baja | Interno | Tamara Claudio (Asesor Ambiental) | 2022-05-01 | 2022-12-31
45 | Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación. | DGE-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar Equipamiento para la detección radiactiva en el control y fiscalización de instalaciones radiológicas. | Baja | Interno | Julio Roberto García Aguilar (Subdirector) | 2022-05-01 | 2022-12-31
46 | No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las capacitaciones. | DGE-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar capacitación técnica para mejorar las capacidades del personal del área | Baja | Externo | Ariel Gutiérrez (Jefe DPSR) | 2022-05-01 | 2022-12-31
47 | Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios | DGE-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos | Baja | Interno | Julio Roberto García Aguilar (Subdirector) | 2022-05-01 | 2022-12-31
48 | Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,.. | DGE-00004 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión para integrar un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos | Baja | Interno | Julio Mendía (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
49 | Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional. | DGE-00005 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos | Baja | Interno | Julio Mendía (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
50 | Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable | DGE-00006 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamento | Baja | Interno | Julio Mendía (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
51 | Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.. | DGE-00007 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos | Baja | Interno | Julio Mendía (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
52 | Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional.. | DGE-00008 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos | Baja | Interno | Julio Mendía (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
53 | Falta de Listado de enlaces actualizados para el cumplimiento de Ley de Acceso a la Información Pública | UDIP-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que los enlaces cumplan con los plazos internos y faciliten la información solicitada por el usuario | Muy Baja | Interno | Jovita Juarez (Asistente de Unidad) | 2022-05-01 | 2022-12-31
54 | Falta de Atención oportuna a las solicitudes | UDIP-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que todos los oficios de requerimiento de información, cumplan con su estado de recepción y sean enviados al enlace respectivo, oportunamente | Muy Baja | Interno | Jovita Juarez (Asistente de Unidad) | 2022-05-01 | 2022-12-31
55 | Actividades de Socialización sin programar | UDIP-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Se programen dos capacitaciones en el año | Muy Baja | Interno | Jovita Juarez (Asistente de Unidad) | 2022-05-01 | 2022-12-31
56 | Falta de información a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero | UPE-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar personal ante RRHH para llevar a cabo la recolección de información | Baja | Interno | Monica Sagastume (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
57 | Falta de personal técnico capacitado | UPE-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la contratación de personal a través de RRHH | Baja | Interno | Monica Sagastume (Asesor) | 2022-05-01 | 2022-12-31
58 | Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales | VDS-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Coordinador de Diálogo verifica que se estén realizando convocatorias a tiempo y con la inclusión de todos los actores de interés según el proyecto. | Muy Baja | Interno | Oscar Rafael Perez Ramirez (Viceministro) | 2022-05-01 | 2022-12-31
59 | Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos. | VDS-00004 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Reuniones de evaluación de actividades realizadas para implementar mejoras | Baja | Interno | Oscar Rafael Perez Ramirez (Viceministro) | 2022-05-01 | 2022-12-31
60 | Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades | VDS-00005 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Socializar la importancia al interno del Ministerio sobre la necesidad de hacer procesos de diálogo con población en área de influencia de proyectos, previos a cualquier autorización o trámite de papelería | Muy Baja | Interno | Oscar Rafael Perez Ramirez (Viceministro) | 2022-05-01 | 2022-12-31
61 | Ejecución del Presupuesto, registro contable y administración financiera. | UDAF-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación y seguimiento del cumplimiento de la ejecución presupuestaria | Baja | Interno | Hector Leiva (Jefe de la UDAF) | 2022-05-01 | 2022-12-31
62 | Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas. | UDAF-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que la ejecución presupuestaria cumpla con normas para esta actividad | Baja | Interno | Hector Leiva (Jefe de la UDAF) | 2022-05-01 | 2022-12-31
63 | Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas. | UDAF-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación y seguimiento al cumplimiento de Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado. | Baja | Interno | Hector Leiva (Jefe de la UDAF) | 2022-05-01 | 2022-12-31
64 | Ejecución del gasto no está de acuerdo a la normativa | UDAF-00004 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que la ejecución del gasto cumpla con la normativa aplicable | Baja | Interno | Hector Leiva (Jefe de la UDAF) | 2022-05-01 | 2022-12-31
65 | Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emision de nuevas licencias. | DGE-00009 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Informe y Reporte mensual de cumplimiento del POA, programa 13. | Baja | Interno | Edward Enrique Fuentes López (Director) | 2022-05-01 | 2022-12-31