## PlanTrabajoEvaluacion
No. | Dependencia | Riesgo | Ref. Tipo Riesgo | Nivel de Riesgo Residual | Controles Recomendados | Prioridad de Implementación | Recurso | Puesto Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra. | DCOMP-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra. | Media | Interno | Lesli Andrea Yantuche (Coordinadora Área de Compras) | 2023-01-01 | 2023-12-31
2 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Capacidad de atención de clasificación de los Bienes de baja. | AINV-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Capacitación del personal en temas de registro de Mobiliario, Equipo y cumplimiento de normas éticas y normativa interna de la institución | Baja | Interno | Wagner Del Águila (Coordinador Área de Inventarios) | 2023-01-01 | 2023-12-31
3 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores. | DCAP-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión ante el área de compras para verificar la calidad de la contratación de los capacitadores. | Baja | Interno | Pablo Enrique Yaquián Rodas (Jefe del Departamento de Capacitación) | 2023-01-01 | 2023-12-31
4 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Gestionar los controles y monitoreo de accesos | DEINF-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la actualización de accesos observando estándares de buenas prácticas. | Baja | Interno | José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
5 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información. | DEINF-00003-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la adquisición de equipo y/o servicio, para el resguardo de datos. | Baja | Interno | José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
6 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo | DEINF-00004-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los requerimientos relativo a acciones sobre fallas del equipo. | Baja | Interno | José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
7 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas. | DEINF-00005-22 | MODERADO - MEDIA | Gestión la formalización de la funcionalidad durante el desarrollo de sistemas. | Baja | Interno | José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
8 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Carencia de productos para atender la demanda. | ALM-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión oportuna al área de compras y adecuado control sobre la existencia de bienes y suministros | Baja | Interno | William Armando Muy Pérez (Coordinador Área de Almacén) | 2023-01-01 | 2023-12-31
9 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos | SV-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar oportunamente las solicitud de adquisición de Bienes y Servicios. | Muy Baja | Interno | Francisco Leal (Jefe del Departamento de Servicios Varios) | 2023-01-01 | 2023-12-31
10 | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos. | TRANS-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar oportunamente las solicitud de adquisición de Bienes y Servicios. | Muy Baja | Interno | Ángel Arenales (Jefe Departamento de Transportes y Seguridad) | 2023-01-01 | 2023-12-31
11 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Recursos insuficientes para realizar adecuadamente las inspecciones radiológicas a instalaciones que operan equipos generadores de radiación ionizantes o fuentes radiactivas adecuadamente por insuficientes recursos.. | DGE-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar la calibración adecuada de equipos de Medición Radiactiva Ionizante. | Baja | Interno | Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica) | 2023-01-01 | 2023-12-31
12 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica. | DGE-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar capacitación técnica para mejorar las capacidades del personal del área | Baja | Interno | Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica) | 2023-01-01 | 2023-12-31
13 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios. | DGE-00003-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos para la verificación del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios. | Baja | Interno | Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético) | 2023-01-01 | 2023-12-31
14 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica. | DGE-00004-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión de recursos para fomentar, incrementar y fortalecer el acceso a la Energía Eléctrica. | Baja | Interno | Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético) | 2023-01-01 | 2023-12-31
15 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente. | DGE-00005-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional. | Baja | Interno | Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético) | 2023-01-01 | 2023-12-31
16 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable. | DGE-00006-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos para promover y divulgar de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable. | Baja | Interno | Otto Rolando Ruiz Balcarcel (Jefe del Departamento de Energía Renovable) | 2023-01-01 | 2023-12-31
17 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Recurso insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional. | DGE-00007-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos para realizar el fomento de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional. | Baja | Interno | Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético) | 2023-01-01 | 2023-12-31
18 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional. | DGE-00008-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos para realizar la promoción y divulgación de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional. | Baja | Interno | Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético) | 2023-01-01 | 2023-12-31
19 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias. | DGE-00009-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos que permitan el incremento del 2% para el 2023, correspondiente al 2o.4% estratégico en 10 años, de la emisión de nuevas licencias. | Baja | Interno | Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica) | 2023-01-01 | 2023-12-31
20 | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023. | DGE-00010 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos que permitan el contribuir al incremento del 1.86 puntos porcentuales para alcanzar el 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023. | Baja | Interno | Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético) | 2023-01-01 | 2023-12-31
21 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos. | DAE-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | 1. Informe anual de incumplimiento de obligaciones así como 2. Inicio de procesos de sanción. | Baja | Interno | Rodolfo Guillermo Xoy Córdova (Jefe del Departamento de Análisis Económico) | 2023-01-01 | 2023-12-31
22 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado | DGH--00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualización de las reservas de hidrocarburos, de conformidad con los lineamientos del MEM como ente rector. | Baja | Interno | Julio César Torres García (Jefe Departamento de Explotación) | 2023-01-01 | 2023-12-31
23 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración. | DDEXP-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar y depurar la información recibida de la producción fiscalizada de hidrocarburos. | Muy Baja | Interno | Julio César Torres García (Jefe Departamento de Explotación) | 2023-01-01 | 2023-12-31
24 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros. | DFT-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control de actas así como actualización del manual de procedimientos | Muy Baja | Interno | José Francisco Pedroza Cámbara (Jefe Departamento de Fiscalización Técnica) | 2023-01-01 | 2023-12-31
25 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Atrasos en la elaboración de resoluciones | DGL-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | 1. Estandarización de formatos de resoluciones área de comercialización en las cuales se otorgue una licencia. | Muy Baja | Interno | Otto Alfredo Sandoval Guerra (Jefe Departamento de Gestión Legal) | 2023-01-01 | 2023-12-31
26 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos. | DIO-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control de actas. | Muy Baja | Interno | Gerardo Eleazar Reyes Donis (Jefe del Departamento de Energía y Operaciones) | 2023-01-01 | 2023-12-31
27 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país. | DDE-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Programar un plan de trabajo para hacer un levantado de la información disponible de las cuencas sedimentarias del país. | Muy Baja | Interno | Carolina Hericelda Maldonado Diaz (Jefe Temporal Departamento de Exploración) | 2023-01-01 | 2023-12-31
28 | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta | DGM-I-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión de transferencia o ampliación presupuestaria | Baja | Interno | Guillermo Fernando Schell Alavez (Sub Director de Minería) | 2023-01-01 | 2023-12-31
29 | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | Información de la producción minera con deficiencias. | DGM-I-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Revisión del cumplimiento de normas, leyes y reglamentos en cuanto a la verificación técnica de la información pública que se emite de la producción minera | Muy Baja | Interno | Francisco Nahoki Quan Aguirre (Jefe de Departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
30 | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con el reporte mensual de ingresos y regalías por la actividad minera | DGM-I-00003-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que los ingresos de regalías de la actividad Minera estén actualizados | Muy Baja | Interno | Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesora) | 2023-01-01 | 2023-12-31
31 | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico | DGM-I-00004-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación que la información Minera cumpla con la actualización de las actividades | Muy Baja | Interno | Oscar René Rosal Higueros (Jefe de Departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
32 | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | Registros de Catastro Minero sin actualizar | DGM-I-00005-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación de la actualización y cumplimiento de normas, leyes y reglamentos | Muy Baja | Interno | Kevin Darío Guillermo Espina (Jefe de Departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
33 | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros, de las solicitudes de licencias Mineras. | DGM-O-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación del control de las solicitudes de licencias mineras así mismo Gestionar oportunamente la capacitación del Recurso Humano | Media | Interno | José Carlos Padilla Borrayo (Jefe de Departamento) | 2023-01-01 | 2023-12-31
34 | Laboratorios Técnicos | Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de las gestión. | LBT-00001 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestión para solicitar los recursos para realizar los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros. | Muy Baja | Interno | Julio Villacinda (Profesional Jefe II) | 2023-01-01 | 2023-12-31
35 | Laboratorios Técnicos | Recursos reducidos para prestar los servicios | SALAB-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualizar los controles y/o reportes para los insumos, para la realización de análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo personal, otros | Muy Baja | Interno | Julio Villacinda (Profesional Jefe II) | 2023-01-01 | 2023-12-31
36 | Recursos Humanos | Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal | NOMI-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control actualizado de la ejecución presupuestaria de los renglones que afectan el pago de los sueldos, para prever y programar oportunamente los recursos presupuestarios y financieros | Muy Baja | Interno | Silvia Alejandra Lemus Castellanos (Analista RRHH) | 2023-01-01 | 2023-12-31
37 | Recursos Humanos | Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM. | SC-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Programación financiera de los requerimientos de contratación para proyectar las necesidades de recursos presupuestarios y financieros. | Baja | Interno | Mildred Leticia Chacón Santiago (Analista RRHH) | 2023-01-01 | 2023-12-31
38 | Recursos Humanos | Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM. | SC-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Evaluación de desempeño al personal permanente en el MEM | Muy Baja | Interno | Mildred Leticia Chacón Santiago (Analista RRHH) | 2023-01-01 | 2023-12-31
39 | Secretaría General | Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información | SG-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualizar Libro de control y Sistema de expedientes | Muy Baja | Interno | Claudia Fino (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
40 | Secretaría General | Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior. | SG-00007-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualización del Manual de funciones, Manual de procedimientos, Manual y catálogo de archivo. | Baja | Interno | Brenda Carolina Quintanilla García (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
41 | Unidad de Administración Financiera | Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera. | UDAF-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación y seguimiento del cumplimiento de la ejecución presupuestaria | Baja | Interno | Carlos Antonio Ramos P (Analista Financiero) | 2023-01-01 | 2023-12-31
42 | Unidad de Administración Financiera | Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria. | UDAF-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que la ejecución presupuestaria cumpla con normas para esta actividad | Baja | Interno | Imer Basilio Mendoza Velásquez (Coordinador de Presupuestos) | 2023-01-01 | 2023-12-31
43 | Unidad de Administración Financiera | Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente. | UDAF-00003-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificación y seguimiento al cumplimiento de Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado. | Baja | Interno | Wilson Widman Matías Santiago (Coordinador de Contabilidad) | 2023-01-01 | 2023-12-31
44 | Unidad de Administración Financiera | Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación. | UDAF-00004-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que la ejecución del gasto cumpla con la normativa aplicable | Baja | Interno | Oliver Farley de Paz (Coordinador de Tesorería) | 2023-01-01 | 2023-12-31
45 | Unidad de Asesoría Jurídica | Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio. | UAJ--00004 | MODERADO - MEDIA | Gestión de recursos humanos profesional, presupuestarios e infraestructura y herramientas tecnológicas. | Muy Baja | Interno | Nelly Yanira Baten Ruiz (Abogada Asesora) | 2023-01-01 | 2023-12-31
46 | Unidad de Asesoría Jurídica | Prestar el auxilio profesional oportunamente en todo tipo de juicios que el Ministerio sea parte o tenga interés y sus demás dependencias. | UAJ--00005 | MODERADO - MEDIA | Gestión de recursos humanos profesional y técnico, presupuestarios e infraestructura y herramientas tecnológicas. | Muy Baja | Interno | Marta Esperanza Pop Xinic (Analista Jurídico) | 2023-01-01 | 2023-12-31
47 | Unidad de Auditoría Interna | Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión Administrativa, así como, la Ejecución Presupuestaria del MEM | UDAI-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar el cumplimiento de los Procedimientos de Auditoría, así como las normas NAIGUB, SINACIG, Acuerdo Ministerial 25-2022 Aprobación del PAA. | Baja | Interno | Grendy Marilis Pérez Gallardo (Auditora) | 2023-01-01 | 2023-12-31
48 | Unidad de Auditoría Interna | Gestionar las solicitudes relacionadas con quejas y denuncias ingresadas en el MEM. | UDAI-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar el cumplimiento de la gestión de la solicitudes | Baja | Interno | Grendy Marilis Pérez Gallardo (Auditora) | 2023-01-01 | 2023-12-31
49 | Unidad de Comunicación Social | Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente. | UCS-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar capacitaciones del Recurso Humano para el cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones | Muy Baja | Interno | Ligia Susana Revolorio Rosales (Analista) | 2023-01-01 | 2023-12-31
50 | Unidad de Comunicación Social | Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM. | UCS-00002-22 | MODERADO - MEDIA | Gestionar la elaboración y actualización del Manual de divulgación en el MEM | Baja | Interno | Ligia Susana Revolorio Rosales (Analista) | 2023-01-01 | 2023-12-31
51 | Unidad de Cooperación Internacional | Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional. | UCI-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Controles electrónicos para llevar una adecuada gestión de los proyectos de la Unidad de Cooperación Internacional. | Muy Baja | Interno | Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
52 | Unidad de Cooperación Internacional | Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional. | UCI-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Control y reporte a través de las herramientas tecnológicas, actualizar los contactos internos y externos para alcanzar la comunicación adecuada. | Muy Baja | Interno | Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
53 | Unidad de Fiscalización | Incumplir con el plazo de prescripción para la fiscalización de cinco (5) años, por medio de un informe de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de minería metálica y no metálica. | UDFIS-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar contratación de Recurso Humano para que apoye la actividad de verificación de la integridad de la información y promover capacitaciones en relación al tema | Muy Baja | Interno | Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
54 | Unidad de Fiscalización | Presentar un informe deficiente, de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de hidrocarburos, sin cumplir con la calidad y requisitos para el efecto. | UDFIS-00002 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar actividades de apoyo para la verificación de la integridad de la información y promover capacitaciones en relación al tema. | Muy Baja | Interno | Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
55 | Unidad de Fiscalización | Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios | UDFIS-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar las herramientas y equipo tecnológico para la verificación de la integridad de la información | Muy Baja | Interno | Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
56 | Unidad de Género | Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general. | UG-00003 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Planificar y programar eventos de capacitación para Incentivar a los colaboradores del MEM en conocer el desarrollo de los proyectos vinculados a Género. | Muy Baja | Interno | Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
57 | Unidad de Género | Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico. | UG-00004 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Reporte de gestión para reportar al ente rector, el clasificador temático con enfoque de Género. | Muy Baja | Interno | Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
58 | Unidad de Gestión Ambiental | Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada. | UGA-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Programar la participación adecuadamente para proponer mejoras a políticas, procedimientos y normativas en materia ambiental en las actividades que desarrolladas en el MEM y los somete a consideración de las autoridades para su aprobación. | Muy Baja | Interno | Tamara Zunil Claudio Méndez (Asesor Ambiental) | 2023-01-01 | 2023-12-31
59 | Unidad de Gestión Ambiental | Gestión oportuna del expediente según los estándares. | UGA-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Emisión de dictámenes de opinión según análisis de expedientes internos e instrumentos ambientales, en temas de minería, hidrocarburos y energía. | Muy Baja | Interno | Walter Vinicio Alvarado Jerónimo (Asesor Ambiental) | 2023-01-01 | 2023-12-31
60 | Unidad de Información Pública | Contar oportunamente con la información solicitada. | UDIP-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Verificar que los enlaces cumplan con los plazos internos y faciliten la información solicitada por el usuario | Muy Baja | Interno | JOVITA JUÁREZ CARRERA (Analista) | 2023-01-01 | 2023-12-31
61 | Unidad de Información Pública | Recepción extemporánea de información. | UDIP-00004 | MODERADO - MEDIA | Verificar que la información pública de oficio cumplan con las disposiciones establecidas. | Muy Baja | Interno | JOVITA JUÁREZ CARRERA (Analista) | 2023-01-01 | 2023-12-31
62 | Unidad de Información Pública | Generación y elaborar oportunamente el informe con deficiencias. | UDIP-00005 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Ingresar las solicitudes de información pública y las gestiones realizadas por cada una de las solicitudes ingresadas. | Muy Baja | Interno | JOVITA JUÁREZ CARRERA (Analista) | 2023-01-01 | 2023-12-31
63 | Unidad de Planeación Energético Minero | Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero y capacidad de interpretación de los datos. | UPE-00003 | MODERADO - MEDIA | Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos sobre los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero. | Muy Baja | Interno | Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI) | 2023-01-01 | 2023-12-31
64 | Unidad de Planeación Energético Minero | Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos. | UPE-00004 | MODERADO - MEDIA | Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos del transporte y generación de Energía Eléctrica. | Baja | Interno | Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI) | 2023-01-01 | 2023-12-31
65 | Unidad de Planeación Energético Minero | Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional, y capacidad de interpretación de los datos. | UPE-00005 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos de la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional. | Baja | Interno | Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI) | 2023-01-01 | 2023-12-31
66 | Unidad de Planificación y Modernización Institucional | Atender oportunamente las actividades y funciones de la UPMI, sin contar con el equipo humano especializado necesario. | UPMI-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Gestionar el personal especializado y Actualizar el Manual de Funciones y Revisión del desempeño operativo y estratégico | Muy Baja | Interno | Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
67 | Unidad de Planificación y Modernización Institucional | Entregar oportunamente la información, sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados. | UPMI-00002-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Revisión y Actualización de planes y programas y Revisión del desempeño operativo y estratégico. | Muy Baja | Interno | Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
68 | Unidad de Planificación y Modernización Institucional | Generar oportunamente la información , relacionadas con PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes. | UPMI-00004-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Actualizar y estandarizar el PEI, POM, POA. y Revisión del desempeño operativo y estratégico. | Muy Baja | Interno | Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
69 | Unidad de Planificación y Modernización Institucional | Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados. | UPMI-00005-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Análisis y actualización de políticas y procedimientos. y Revisión del desempeño operativo y estratégico. | Muy Baja | Interno | Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
70 | Unidad de Planificación y Modernización Institucional | Integrar oportunamente la información que sirve para la elaborar el informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados. | UPMI-00006-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Análisis y actualización de políticas y procedimientos y Revisión del desempeño operativo y estratégico | Baja | Interno | Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente) | 2023-01-01 | 2023-12-31
71 | Viceministerio de Desarrollo Sostenible | Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales | VDS-00001-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Informar sobre el resultado de las convocatorias para verificar la adecuada inclusión de todos los actores de interés según el proyecto. | Muy Baja | Interno | Marleny Reyes (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
72 | Viceministerio de Desarrollo Sostenible | Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos. | VDS-00004-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Programa de reuniones de evaluación de actividades realizadas para implementar mejoras. | Baja | Interno | Marleny Reyes (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31
73 | Viceministerio de Desarrollo Sostenible | Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades | VDS-00005-22 | TOLERABLE - ACEPTABLE | Programa de agenda de reuniones para medir el grado avance. | Muy Baja | Interno | Marleny Reyes (Asesor) | 2023-01-01 | 2023-12-31